## Sheet1
ID | Nível de prioridade | Descrição do projeto | Tipologia de investimento | Classificação do investimento | Objetivo do investimento | Localização do investimento (código postal) | Própria (Projetos em Curso) | Fundos Comunitários (Projetos em Curso) | Autarquias (Projetos em Curso) | Outra (Projetos em Curso) | Total (FF) (Projetos em Curso) | Até Ano N-2 | Executado Ano N-1 | Total (Valor Investimento) (Projetos em Curso) | Própria (Projetos PAO) | Fundos Comunitários (Projetos PAO) | Autarquias (Projetos PAO) | Outra (Projetos PAO) | Total (FF) (Projetos PAO) | Estimado (Ano N) | Estimado (Ano N+1) | Estimado (Ano N+2) | Estimado (Anos seguintes) | Total (Valor Investimento) (Projetos PAO) | Payback previsto | Fase do processo de investimento | Código da operação a financiamento comunitário aprovada | Data prevista início do projeto | Despesa já efetuada (execução financeira) | Data prevista conclusão do projeto | Data de inauguração prevista / real | Descrição e fundamentação do investimento
1 | 1 - Muito prioritário | i1.10 – Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde | Novo equipamento | Equipamento de transporte | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 390 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 390 000 | 0 | 0 |  | 94 797 | 295 203 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1102 | 10/03/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde
2 | 1 - Muito prioritário | i1.09 – Modernizar Equipamentos | Novo equipamento | Outros investimentos | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 407 293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 407 293 | 0 | 0 |  | 175 000 | 232 293 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 189 | 13/05/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2016 | Modernizar Equipamentos (Grupo Gerador – CS Sertã; Equipamento Informático para os Centros de Saúde – 10 Postos de trabalho (Computador, monitor e periféricos); Equipamento administrativo, informático, médico, outro, para apetrechar a nova UCSP de Alcains)
3 | 1 - Muito prioritário | i1.08 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais - CS S. Tiago | Reabilitação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 340 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 340 000 | 0 | 0 |  | 226 667 | 113 333 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2563 | 01/01/2024 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais
4 | 1 - Muito prioritário | i1.08 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais - Ext. Cebolais | Reabilitação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 276 870 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 276 870 | 0 | 0 |  | 115 362 | 161 508 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2559 | 01/01/2024 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais
5 | 1 - Muito prioritário | i1.08 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais - CS VV Ródão | Reabilitação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 000 | 0 | 0 |  | 66 667 | 33 333 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2562 | 01/01/2024 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais
6 | 1 - Muito prioritário | i1.04 – Alargar as Consultas do Pé Diabético nos ACES | Novo equipamento | Outros investimentos | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 27 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27 540 | 0 | 0 |  | 20 655 | 6 885 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1782 | 16/09/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Alargar as Consultas do Pé Diabético nos ACES
7 | 1 - Muito prioritário | i2.01 – Alargar o número de camas da RNCCI na rede geral; i2.03 – Alargar a RNCCI em lugares em ECCI; i2.07 – Alargar a RNCP em lugares ECSCP | Ampliação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria de acesso | 6000-084 | 0 | 1 340 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 340 000 | 0 | 0 |  | 840 000 | 500 000 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2806 | 01/01/2024 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Alargar o número de camas da RNCCI na rede geral; Alargar a RNCCI em lugares em ECCI; Alargar a RNCP em lugares ECSCP
8 | 1 - Muito prioritário | i1.15 – Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde | Novo equipamento | Outros investimentos | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 000 | 0 | 0 |  | 0 | 100 000 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1644 | 29/11/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde
9 | 1 - Muito prioritário | i1.11 – Alargar o número de novas Unidades Móveis para cobertura das regiões do interior e/ou de baixa densidade | Novo equipamento | Equipamento de transporte | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70 000 | 0 | 0 |  | 0 | 70 000 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1104 | 18/10/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Alargar o número de novas Unidades Móveis para cobertura das regiões do interior e/ou de baixa densidade
10 | 1 - Muito prioritário | i1.08 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais - CS Oleiros | Reabilitação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 150 000 | 0 | 0 |  | 0 | 150 000 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2560 | 01/01/2024 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais
11 | 1 - Muito prioritário | i1.08 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais - CS Proença-a-Nova | Reabilitação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 193 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 193 130 | 0 | 0 |  | 0 | 193 130 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2561 | 01/01/2024 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais
12 | 1 - Muito prioritário | i1.18 Dotar os centros de saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida) | Novo equipamento | Equipamento básico: Médico cirúrgico | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 28 898 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 898 | 0 | 0 |  | 0 | 28 898 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1769 | 16/09/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Dotar os centros de saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida)
13 | 1 - Muito prioritário | i1.06 – Disponibilizar de capacidade de dosear a PCR em todos os Centros de Saúde | Novo equipamento | Equipamento básico: Médico cirúrgico | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 13 776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 776 | 0 | 0 |  | 0 | 13 776 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 2589 | 07/06/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Disponibilizar de capacidade de dosear a PCR em todos os Centros de Saúde
14 | 1 - Muito prioritário | i03.04 – Criar equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) para adultos, infância e adolescência - Aquisição de viaturas elétricas | Novo equipamento | Equipamento de transporte | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 000 | 0 | 0 |  | 0 | 30 000 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1833 | 14/09/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Criar equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) para adultos, infância e adolescência - Aquisição de viaturas elétricas
15 | 1 - Muito prioritário | i1.03 – Disponibilizar exames Holter e MAPA em todas as Unidades de Saúde Familiar (USF) e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) dos ACES | Novo equipamento | Equipamento básico: Médico cirúrgico | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 30 413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 413 | 0 | 0 |  | 0 | 30 413 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1735 | 03/10/2022 | 0 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Disponibilizar exames Holter e MAPA em todas as Unidades de Saúde Familiar (USF) e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) dos ACES
16 | 1 - Muito prioritário | i1.05 – Dotar todos os Centros de Saúde com espirómetros para diagnóstico precoce e tratamento da Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Tabagismo | Novo equipamento | Equipamento básico: Médico cirúrgico | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 0 | 36 040 | 0 | 0 |  | 0 | 13 843 |  | 0 | 36 040 | 0 | 0 |  | 0 | 22 197 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 00:00:00 | Aprovado | 1756 | 18/10/2022 | 13 843 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Dotar todos os Centros de Saúde com espirómetros para diagnóstico precoce e tratamento da Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Tabagismo
17 | 1 - Muito prioritário | Requalificação do Bloco de Partos | Ampliação de infraestrutura | Edifícios e outras construções | Melhoria da eficiência e produtividade | 6000-084 | 855 822 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95 091 |  | 760 730 | 0 | 0 | 0 |  | 760 730 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-27 00:00:00 | Em execução física | 0 | 01/12/2023 | 0 | 27/08/2024 | 28/08/2024 | Requalificação do Bloco de Partos que contempla novas infraestruturas e novos equipamentos